TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

**Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông**

**DỰ TOÁN CHI TIẾT KINH PHÍ**

**THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ**

**(do Sinh viên thực hiện)**

**Năm 2019**

1. Mã số đề tài:
2. Tên đề tài: Xây dựng website quản lý cựu sinh viên của khoa Công nghệ thông
3. Chủ nhiệm đề tài:Hồ Hửu Khánh

MSSV: B1605219 Lớp: Hệ thống thông tin A1

Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông, Trường Đại học Cần Thơ

Số điện thoại: 0333405912 Email: khanhb1605219@student.ctu.edu.vn

1. Tổng kinh phí được duyệt: 12.000.000 đồng.
2. Kinh phí cấp năm 2019: 12.000.000 đồng.

***Đơn vị tính: đồng***

| **TT** | **LIỆT KÊ CHI TIẾT CÁC KHOẢN CHI** | **ĐƠN VỊ TÍNH** | **SỐ LƯỢNG** | **ĐƠN GIÁ** | **THÀNH TIỀN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***I.*** | ***Nội dung chi không giao khoán*** |  |  |  | 0 |
| **Tổng mục I** | | | | | 0 |
| ***II*** | ***Các nội dung chi được giao khoán*** |  |  |  |  |
| 1. | **Chi tiền công trực tiếp** |  |  |  | **6.840.000** |
| Nghiên cứu tổng quan và phân tích thiết kế dữ liệu hệ thống của đề tài  - Chủ nhiệm đề tài(Hồ Hửu Khánh)  - Thành viên chính(Đỗ Chí Khoa) | ngày  ngày | 15  15 | 38.000  38.000 | 570.000  570.000 |
| Nội dung chuyên môn thứ 1: Tìm hiểu và xây dựng module “phân hệ quản trị viên”  - Chủ nhiệm đề tài(Hồ Hửu Khánh)  - Thành viên chính(Phan Lạc Em)  - Thành viên chính(Lê Minh Nghĩa) | ngày  ngày  ngày | 15  15  15 | 38.000  38.000  38.000 | 570.000  570.000  570.000 |
| Nội dung chuyên môn thứ 2: Tìm hiểu và xây dựng module “phân hệ cựu sinh viên”  - Chủ nhiệm đề tài(Hồ Hửu Khánh)  - Thành viên chính(Phan Lạc Em)  - Thành viên chính(Lê Minh Nghĩa) | ngày  ngày  ngày | 20  15  15 | 38.000  38.000  38.000 | 760.000  570.000  570.000 |
| Nội dung chuyên môn thứ 3: Kiểm thử và sửa lỗi  - Thành viên chính(Đỗ Chí Khoa)  - Chủ nhiệm đề tài(Hồ Hửu Khánh) | ngày  ngày | 10  05 | 38.000  38.000 | 380.000  190.000 |
| Viết báo cáo tổng kết về kết quả đạt được của nghiên cứu  - Chủ nhiệm đề tài(Hồ Hửu Khánh)  - Thành viên chính(Đỗ Chí Khoa)  - Thành viên chính(Lê Minh Nghĩa)  - Thành viên chính(Phan Lạc Em) | ngày  ngày  ngày  ngày | 10  15  10  05 | 38.000  38.000  38.000  38.000 | 380.000  570.000  380.000  190.000 |
| Nghiên cứu tổng quan và phân tích thiết kế dữ liệu hệ thống của đề tài  - Chủ nhiệm đề tài(Hồ Hửu Khánh)  - Thành viên chính(Đỗ Chí Khoa) | ngày  ngày | 15  15 | 38.000  38.000 | 570.000  570.000 |
| 2. | **Văn phòng phẩm, thông tin liên lạc, in ấn.** |  |  |  | **1.685.000** |
| In ấn | Cuốn | 10 | 150.000 | 1.500.000 |
| Giấy A4 | Gam | 02 | 75.000 | 150.000 |
| Sổ tay | Cuốn | 02 | 10.000 | 20.000 |
| 3. | **Chi phí nghiệm thu** |  |  |  |  |
| Chi Hội đồng nghiệm thu |  |  |  |  |
| *a. Chi họp Hội đồng nghiệm thu* |  |  |  |  |
| - Chủ tịch hội đồng | người | 01 | 450.000 | 450.000 |
| - Phản biện | người | 02 | 300.000 | 600.000 |
| - Thư ký khoa học | người | 01 | 300.000 | 300.000 |
| - Ủy viên | người | 01 | 300.000 | 300.000 |
| - Thư ký hành chính | người | 01 | 100.000 | 100.000 |
| *b. Chi nhận xét đánh giá* |  |  |  |  |
| Nhận xét đánh giá của ủy viên Hội đồng | Phiếu | 03 | 175.000 | 525.000 |
| Nhận xét đánh giá của ủy viên phản biện trong Hội đồng | Phiếu | 02 | 225.000 | 450.000 |
| 4. | **Quản lý chung** (5% tổng kính phí đề tài) | đề tài | 01 | 750.000 | **750.000** |
| **Tổng mục II** | | | | | **12.000.000** |
| **TỔNG CỘNG (I + II)** | | | | | **12.000.000** |

*Cần Thơ, ngày 02 tháng 5 năm 2019*

**Cán bộ hướng dẫn Chủ nhiệm đề tài**

**TL. HIỆU TRƯỞNG**

**TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC**